## App
no | Issue | Description | Priority | Comment(김예건 사원) | MANGOSLAB
1 | 텍스트 출력 이슈 | 텍스트 출력시 화면과 출력물의 위치가 다름 | A |  | 현상태 유지후 추후 업데이트
2 | Italic, Underline 등 Text Effect | 단어별로 Text effect 이 적용되도록 수정필요 | C |  | 일단 Bold 만 적용후 추후 업데이트
3 | 화면 깜빡임 이슈 | 상단 메뉴가 생길때 깜빡임 증상 해결 필요 | C
4 | 새창 생성 위치 이동 | 새창 생성시 이전창 위치와 겹치지않도록 몇 px 이동 | C |  |  | `
5 | 윈도우 재시작시 자동 실행 | 윈도우 종료시 자동 저장후 재시작시 자동 실행 | A
6 | (Installer) 한글 O/S 에서 영문 문구로 나오고 있음 | 한글 O/S 에서 영문 문구가 나옴 | A |  | Installer 변경후 수정
7 | 템플릿 카테고리 이름 수정 | 앱과 동일하게 카테고리 이름 설정 (Game, Calendar, Letter form, Lined paper, Memo, Symbols, Letters, Time tables, To do lists, Etc.) | A
8 | (고해상도 PC) 창 크기 조정 | 고해상도 PC 에서 텍스트 크기 200%로 설정시 창이 작게 설정됨 | B
9 | 프로세스 종료안됨 | 프로그램 종료후에도 Background Task 로 남아있는 현상발생 | A | SettingsForm을 한번 열었을 때, 실행하는 Form이 남아있어서 종료가 되지 않았던 것!
10 | 메모 불러오기 파일 이름 표시 | 메모 불러오기 창에서 파일 이름 표시 | C
11 | 텍스트 버튼 위치 이동 | 텍스트 버튼을 메인 메뉴 위치로 이동 | B
12 | Sticky 영역 오류 | 템플릿 크기 변경시 Sticky 영역이 변경되지않음 | A
13 | 텍스트 활성화 방법 추가 | 이미지 외의 영역 클릭시 텍스트가 활성화 되도록 수정 | B
14 | 메모/템플릿 불러오기 방법 개선 | 메모/템플릿 불러오기시 메모리에 로드해두지말고 실시간으로 불러오기(로딩중 아이콘 표시 필요) | A
15 | 텍스트 폰트 크기 제약 | 텍스트 폰트 크기 제약(Min : 8 pt) | C
16 | 저장되었습니다' 문구 표시 시간 오류 | 특정 상황에서 "저장되었습니다" 문구가 계속 남아있는 현상 발생 | B | 특정상황이란, 어떤 상황인지 구체적인 설명을 필요로 함. 현재 재현할 수 없음.
17 | 윈도우 8.1 설치 이슈 | 윈도우 8.1(32bit) 에서 설치시 에러 메시지 발생 | A | Windows 8.1을 설치하여 테스트 했음. Clean PC에서는 설치가 됨. | 간헐적으로 발생됨(Clean PC 에서 확인필요)
18 | 삭제 메뉴 추가 | 마우스 오른쪽 버튼 누를시 삭제 메뉴 추가 | B
19 | 메모리누수 | SettingsForm에서 메모리 누수가 발생하고 있음 | A